## ①基本データ
基本データ
時間関係の設定 （ここに記入したデータで ⑤と⑥のタイムテーブルが作成されます）
開始時刻 | 14:00
プログラム長さ（分） | 90
オープニングタイム | 5
前半 | 30
途中休憩 | 10
後半 | 20
ディスカッションタイム | 20
クロージングタイム | 5
撤収タイム | 30
小計チェック | 90
スタッフ関係の設定 （ここに記入したデータで ④の役割分担の元が出来ます。あとは適宜修正して下さい。）
スタッフ１ | 岩崎
スタッフ２ | 佐藤
スタッフ３ | 鈴木
スタッフ４ | 高橋
スタッフ５ | 田中
スタッフ６ | 渡邊

## ②実施要領
実施要領
カフェシリーズ名 | 研究研究ときめき＊カフェ
タイトル | 「”省く”を究める。データセンターにおける省エネルギーの追及から学ぶ考え方のヒント。」
開催日 | 2013-11-08
曜日 | (金)
開場時刻 | 18:00
開始時刻 | 18:30
プログラム時間（分） | 90
修了時刻 | 20:00
ゲスト | 安藤陽一さん
ゲスト所属 | 大阪大学産業科学研究所
ゲスト役職 | 教授
ゲストプロフィール
Fa:ファシリテーター | 岩崎琢哉
Fa 所属 | 大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室
Fa 役職 | リサーチ・アドミニストレーター / 特任研究員
Fa プロフィール
会場 | アートエリア B1（ビーワン)
会場住所 | 京阪電車中之島線「なにわ橋駅」地下１階コンコース
対象 | 一般の方
定員 | 約40名
参加費 | 無料
主催 | 大阪大学 大型教育研究プロジェクト支援室、アートエリアB1【大阪大学＋NPO法人ダンスボックス＋京阪電気鉄道(株)】
共催 | 大阪大学産業科学研究所
大阪大学21世紀懐徳堂
企画 | 大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)
NPO法人ダンスボックス
協力 | NPO recip[地域文化に関する情報とプロジェクト]
制作責任者 | 岩崎琢哉（大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室）
担当教員 | 岩崎琢哉（大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室）
連絡先 | 大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室
info-ura@lserp.osaka-u.ac.jp
06-6879-4817

## ③当日の配布物
当日の配布物
1 | 質問カード ２枚 | □
2 | アンケート 1枚（両面） | □
3 | ときめき*カフェB1開催分 チラシ １枚 | □
4 | 産研パンフレット | □
5 |  | □
6 |  | □
7 |  | □
8 |  | □
9 |  | □
10 |  | □
※ | ライティングボードにペグシルと一緒にセット

## ④役割分担
役割分担
時期 | 部門 | 担当 | 担当 | 氏名 | 活動内容・備考
全体 | 全体 | 主催部局 | 最終責任者・プロジェクトリーダー | 岩崎
|  |  | 当日ディレクター | 岩崎
|  |  | 当日副ディレクター | 佐藤 | ← URA支援有
事前 | 企画 | 主催部局 （URA支援有） | 全体スケジュール策定 | 岩崎 | 申請書を完成させて提出する（ゲストとの調整が必要）。
|  |  | ラボカフェプログラム公募 申請書作成 | 岩崎 | 申請書を完成させて提出する（ゲストとの調整が必要）。
|  |  | 企画タイトルと、概要説明文の調整 | 岩崎 | 一般向けライティング
|  |  | 運営マニュアル作成 | 岩崎
|  |  | チラシの発送計画策定 | 佐藤
|  |  | スタッフミーティング主催 | 佐藤
| 広報 | 主催部局 （URA支援有） | （原稿作成）ネット向け | 佐藤
|  |  | （原稿作成）メルマガ向け | 佐藤
|  |  | （告知）主催部局サイトへ開催記事アップ | 佐藤
|  |  | （告知）学内開催筋へ開催連絡 | 佐藤 | 支援室、懐徳堂アウトリーチウェブ、阪大本体、サイエンスポータル
|  |  | （告知）メルマガ送信 | 佐藤 | 支援室の名簿を利用
|  |  | （制作）チラシデザインと下版データの作成 | 岩崎 | デザインとレイアウト
|  |  | （制作）チラシデザインの校正手配 | 岩崎 | 関係各所へ予定稿送付、校正反映
|  |  | （制作）チラシデザイン校正 | 岩崎
|  |  | （制作）チラシの印刷入稿 | 岩崎 | 指定業者に対して、期限までに入稿
|  |  | （会計）チラシの印刷手配 | 岩崎 | 見積取得、業者決定、スケジュール調整、入稿
|  |  | （会計）チラシの検収 | 鈴木 | 受取、支払等
|  |  | 学内発送 （学内便） | 佐藤 | 配布計画に沿って、学内配布
|  |  | 学外発送 （郵送） | 佐藤 | 配布計画に沿って、郵送
|  |  | 学外発送 （懐徳堂ルート） | 佐藤 | 配布計画に沿って懐徳堂へ持込、懐徳堂の指示に従い小分け
| 申請・購入 | 主催部局 | （会計）不足物品の購入 | 岩崎
|  |  | （庶務）ロジ事前送付手配 | 岩崎
|  |  | 会場利用申請 | - | 必要に応じて作成する。
|  |  | 搬入用車輌申請 | - | 必要に応じて作成する。
当日 | 進行 | 主催部局 （URA支援有） | 進行ディレクター | 岩崎 | 開始前のスタッフミーティング統括
|  |  | ファシリテーター ① 司会兼ねる | 岩崎 | プログラムの司会進行
|  |  | ファシリテーター ② フロア | 佐藤 | 回収した質問カードを WB に張り出し、分類
|  |  | 客席スタッフ / マイクランナー ① | 鈴木 | 質問カードの回収・マイク係 （終了後：アンケートの回収）
|  |  | 客席スタッフ / マイクランナー ② | 高橋 | 質問カードの回収・マイク係・アンケートの回収
|  |  | 客席スタッフ / マイクランナー ③ | 田中 | 質問カードの回収・マイク係・アンケートの回収
|  |  | ゲスト対応 | 岩崎 | ゲストの案内など
|  |  | タイムキーパー | 鈴木 | 客席前列でファシリテーターに残時間（１５分前、５分前）の提示
| 受付 | 主催部局 | 受付 ① ディレクター | 高橋 | 受付設営、来場者への配布物手渡し
|  |  | 受付 ② | 田中 | 受付設営を含む
|  |  | 受付 ③ | - | 受付設営を含む
| 会場 | 主催部局 | 会場ディレクター | 佐藤 | 会場設営・撤収、その他会場運営全般の指揮
|  |  | プレゼン機材確認 | 岩崎 | PC / プロジェクター
|  |  | 音響確認 | 岩崎
|  |  | 照明操作 | 鈴木 | プレゼン中の照明調節
|  |  | 掲示 | 高橋 | ポスター、案内看板など
|  |  | 会場設営と片付け | （全員）
| 記録 | 主催部局 | 写真撮影 |  | 音響状況のチェックを兼ねる
|  |  | ビデオ撮影 |  | 全体を定点撮影
事後 | 報告・広報 | 主催部局 | アンケート集計 | 佐藤
|  |  | 報告書作成 | 佐藤
|  |  | ビデオ編集 | 岩崎
|  |  | 報告記事作成 | 佐藤
|  |  | 報告記事をウェブに掲載 | 佐藤

## ⑤タイムテーブル（スタッフ用）
タイムテーブル（スタッフ用）
時間 | プログラム、項目 | 出演者・ファシリテーター | スタッフ
数日前 | 読み合わせ | － | ○マニュアル最終版読み合わせ
前々日 | 物品発送 | － | ○受付用物品、配布物、撮影機材の一部を先に発送
前日 | 前日準備 | － | ○機材の準備・点検
○配布物の準備（一部は印刷）
当日 | 移動開始 | － | 〇物品班はタクシー移動
○そのほかは公共交通機関で移動
12:30 | スタッフ会場到着 設営開始 | － | ○下記の人を中心に、設計図に沿って設営
・PC、プロジェクター、音響
・受付テーブル、掲示物
・参加者配布物セット
・ホワイトボード
・椅子、掲示物貼付
（設営終わり次第） | スタッフミーティング |  | ○会場設営、進行についての最終確認
13:00 | （整理券配布開始） |  | ○受付テーブルで整理券配布 ※この項目はオプションです。
13:20 | 開場 | － | ○整理券分の座席を確保してから開場してください。
○受付部門は、受付を開始し、参加者を誘導してください。
○進行ディレクター、音響・記録係は機材の最終確認をお願いします。
○ご案内スライド上映開始
13:30 | ゲスト到着 | ○到着 | ○全スタッフは各自、開始前に必ずゲストに挨拶をお願いします。
|  | ○PC・スライドチェック | ○ゲスト / ファシリ最終打ち合わせ
13:55 | スタンバイ・前説 | ○司会は会場最前列に | ○体の不自由な方がいらっしゃった場合は、対応をお願い致します。
|  | ○司会は会場最前列に | ○ビデオ録画開始
14:00 | 開会の挨拶 | ○開会あいさつ / 司会自己紹介 | ○スチル撮影開始
・タイトルと主催者紹介
・ゲスト紹介
|  | ・撮影しています宣言 | 後ろから撮るので顔は映りません。ご了承下さい。
・トイレ / 途中退室自由のご案内
・質問カードの使い方
・質問の扱いに関するおことわり
14:05 | 前半スタート | ○ゲストあいさつ / 自己紹介 | ○途中参加者を随時ご案内願います。
14:35 | 休憩（10分） | ○質問カード提出呼びかけ | ○カードの回収・下読み・分類、ホワイトボードに貼り付け
○質問カード検討
14:45 | 後半スタート | ○質問カードを活かして進行 | ○フロアファシリテーション
15:05 | ディスカッションタイム | ○会話中心で進行
15:20 | タイムキープ |  | ○タイムキーパー：終了 5 分前案内
15:25 | まとめ・閉会 | ○ゲストへの感謝の言葉と拍手
・次回予告
・アンケートへのご協力願い
15:30 | 終了 / 撤収開始 | ○参加者個別対応 | ○アンケート回収・退場誘導
○スタッフ全員で撤収
16:00 | 撤収完了 / 移動開始 | ○会場側スタッフに挨拶 | ○会場側スタッフと終了時 情報交換、挨拶
○物品班はタクシー移動

## ⑥タイムテーブル（ゲスト用）
ゲストの先生用タイムテーブル、集合場所・時刻・持ち物について
1. 場所 | アートエリア B1
2. 開演時刻 | 14:00 | ← 遅くとも30分前までに、会場にお入り下さい。よろしくお願い致します。
3. 持ち物 | スライドをお使いの場合は、ノートPCをご用意下さい。Mac の場合は、VGA アダプターも併せて持参をお願い致します。
4. その他 | 実験、実演、展示などをおこなう場合はご用意をお願い致します。（内容や物品輸送等は別途ご相談下さい）
全体の流れ
始まり | 時間（分） | 内容 | 誰 | 備考
13:30 | 30 | 準備 |  | プロジェクターチェック、司会との打合せ（会場で直接行います）
14:00 | 10 | 開演挨拶 | 司会 | 会の主旨、主催者、ゲスト紹介、トイレ等のご案内
14:10 | 75 | 本体 | ゲスト | 話題提供と質疑応答・対話 ※途中 10 分間休憩
15:25 | 5 | 閉演挨拶 | 司会 | 来場御礼、次回ご案内
15:30 | - | 閉演 | － | 一般イベントのため、時間厳守で閉演します。ご了承下さい。
15:30 | 30 | フォロー | ゲスト | （来場者からの個別質問にご対応願います）
本体部分の組み立て例
（A）内容が多くしっかり聞いて欲しい場合。質疑応答は、最後にコンパクトに行うモデル。
始まり | 時間（分） | 内容 | 内容
14:10 | 30 | 前半 | 講演形式での話題提供
14:40 | 10 | 休憩 | 休憩時間に質問カード回収
14:50 | 20 | 後半 | 講演形式、授業形式での話題提供
15:10 | 15 | 質疑応答 | 質問カードへの返答を中心に
※ 前後半の区切りの付け方や、時間配分は自由に決めて頂いてかまいません。
（B）話題提供の量を抑えて、質疑応答の時間を長く取るモデル。
始まり | 時間（分） | - | 内容
14:10 | 35 | 前半 | 講演形式での話題提供
14:45 | 10 | 休憩 | 休憩時間に質問カード回収
14:55 | 30 | 後半 | 質問カードへの返答と、会場との対話で構成
（C）質疑応答を別立てにせず、都度疑問に応えながら対話的に進めるモデル。
始まり | 時間（分） | - | 内容
14:10 | 75 | - | 途中、10分程度の休憩をはさみます。 随時質問カードを回収します（オプション）。

## ⑦スライド構成（ゲスト用）
（先生用参考資料）来場者様情報と、スライド構成について
対象 | 近隣の一般の方。（中之島周辺のサラリーマンや高校生もいますが、そう多くはありません）過去の調査結果によると、70% 以上の方は 「科学に関心がある」 ことがわかっています。
年齢層 | 20代～60以上まで多様ですが、平均的には 50代以上の男性が多い印象です。
来場者数予想 | 40 名弱 ～ 70名
スライド | 今回のために、ゼロから新作する必要はありません。学会等でお使いのものなどを適宜お使い下さい。 ① 英語・英単語の翻訳はさほど重要ではありません。重要性に応じて最小限で構わないと考えます。過去の例を見ると、口頭の補足説明で十分です。 ② グラフを出す場合は、縦軸・横軸が何であるかの補足説明が必要です。予想以上に説明の時間がかかってしまう理由の一つは、グラフです。
ハンドアウト | 印刷物は原則渡していません。事後に資料を要求される方が希にいらっしゃいますが、おことわりしています。また録音・撮影をならさないよう、開演時に断っています。
全体の流れ 下図参照 | サイエンティフィックな部分（④⑤：ブルーのセル）が少々難解でも、（①③⑥⑧：赤のセル）の骨格が明確であれば、全体として大人同士が理解し合える話になります。子供を相手にするようなかみ砕き方やたとえ話の多用から、教えようとする態度を嗅ぎ取って、馬鹿にされていると感じる方もいらっしゃいます。子供を相手にした理科の授業をする必要はありません。阪大OBの方もいらっしゃって、先生の話に耳を傾けています。大人を相手に話をなさってください。大丈夫です。
アウトリーチ としてのポイント | 研究アウトリーチ活動として行いますので（⑨⑪：グリーンのセル）には努めて言及しています。ファシリテーターも、先生の研究が社会的に必要である点を、(嫌みにならないように）スマートに印象良く念を押します。任せて下さい。
流れ（参考例）

## ⑧接客について
接客について
開場での心得
基本 | 会場では接客業に徹して下さい。ポケットから手を出し、腕組みはせず、マスクをはずし、スタッフ同士の雑談は控えましょう。
開場準備
1 | 受付コーナーを設置する。
2 | 配布物を並べる（足りないものがないか？確認する）。
3 | ポスターなどを貼る。客席から見え、通行の妨げにならない場所を考えて選ぶ。
開場
1 | 受付にやって来た人には、目が合った段階で、笑顔で照れずにはっきりと「こんにちは」「こんばんは」と言いましょう。自分から目をそらしたり、視線を泳がせたり、じっと見つめたり、気付かないふりをしたり、睨み返してはいけません。目線に責任を持って下さい。
2 | 次に、「今日の資料です」と声を出して、配布物を渡しましょう。
3 | 勧誘的な行為はやめましょう。サイエンス・カフェのイメージが悪くなります。自然に接して下さい。
4 | 声の大きさを意識しましょう。声が通る人は控えめに。声が細い人は、少しがんばって、はっきりと喋りましょう。
5 | カフェの内容については、質問されたことに、なるべくすぐ答えられるようにしましょう。（このマニュアルの ②実施要領はそのためにあります。）
想定質問（どう答えるか、考えておいて下さい）
Q | 「いつも、ここでやっているのですか？」
Q | 「何回目ですか？」
Q | 「コーヒーは出るのですか？」
Q | 「何時からですか？」
Q | 「何時までですか？」
Q | 「休憩時間は何時ですか？」
Q | 「有料ですか？」
Q | 「参加申し込みしてなくても聞けますか？」
Q | 「荷物はあずかってもらえますか？」※預かってはいけません
Q | 「筆記用具は貸してくれますか？」
A | 「はい、用意しています」
Q | 「お手洗いはどこですか？」
Q | 「誰が話すのですか？」
Q | 「どんな話ですか？」
Q | 「難しい話ですか？」※「専門的な話はありますが、わかりやすい内容になっています」というような返答がお勧めです。逆に「いえ、難しくありません」などの調子のいい返事は危険です。質問の意図を汲んで、誠実に答えてください。

## ⑨広報用の撮影
広報用の撮影について
1 | 控え目に行動しましょう。
2 | とはいえ、撮るべきものは撮りましょう。
3 | ゲストの話し方のリズムや表情を観察して、良い表情をとらえましょう。
4 | その写真で、ゲストを喜ばせることを考えて下さい。
5 | イイ感じになった瞬間を逃さずに撮りましょう。
6 | 好きな場面を撮って下さい。
7 | スタッフの様子も撮っておきましょう。（広報には使いません）
8 | 時間いっぱい撮り続けて下さい。
9 | 使わない写真は撮らくていい、などとケチなことは言わないで下さい。
10 | 撮った写真はすべて主催者に提出して下さい。紙媒体に使う場合は、オリジナルのサイズが必要です。どの写真が必要かは、後で決まる場合もあります。だからリサイズしたり、取捨選択しないで下さい。

## ⑩忘れずやること一覧
忘れずやること一覧
| 直前ミーティング（会場、ゲスト到着時） | チェック
1 | ゲストとスタッフの顔合わせ（紹介）を行う | □
| 直前にゲストにお伝えすること | チェック
1 | カフェ参加者の当て方（挙手を促す）を説明する | □
2 | カフェで話す時は、マイクを使うように心がけてもらう | □
| カフェ終了後 | チェック
1 | 集合写真を撮る | □
2 | アンケート・質問カードは分けて、持ち帰れるようにする（クリップ止め） | □
| 懇親会会場 | チェック
1 | 参加者人数をゲストに報告する | □
2 | ゲストにカフェの感想等、事後のインタビューをする | □
3 | カフェで撮影した写真を持参PCに取り込む | □
| 翌日 | チェック
1 | ゲスト、関係各位へお礼状を送付する | □
2 | アンケート、質問カードをPDF化、ゲストへ送付する | □
3 | アンケートを集計する | □
4 | アンケートに記載されたアドレスからメーリングリストを作成する | □
5 | 持ち帰った印刷物の解体・補充する | □